## Slide 1
d'strict Holdings Inc.
IPO Readiness Kick-off 회의 보고
삼일PwC (Assurance / Global IPO) 착수 회의 결과 정리
일시 2026-06-17(수) 09:30 ~ 10:05 · Microsoft Teams
참석 회사 3명 (이영한·장지만·김임영) / PwC 5명 (남승수·김승회·강찬휘·조범선·김혜진)
작성 전략기획실(CSO/CLO) · 보안등급: 대외비

## Slide 2
MEETING OVERVIEW
1. 회의 개요
회의명
d'strict_IPO Readiness (Kick-off)
일시 / 방식
2026-06-17(수) 09:30 ~ 10:05 (35분) · MS Teams
주관
삼일PwC — Assurance / Global IPO
목적
상장 옵션 검토 및 IPO Readiness 업무 범위 확정
■ 회사 (d'strict)
• 이영한 실장 — CSO/CLO (커뮤니케이션 창구)
• 장지만 실장 — CFO
• 김임영 팀장
■ 자문사 (삼일PwC)
• 남승수 파트너 — Global IPO 총괄
• 김승회 · 강찬휘 · 조범선 (KR-ASR)
• 김혜진 — 감사 담당, Readiness 신규 합류
d'strict | IPO Readiness Kick-off | 2026-06-17 (대외비)
2

## Slide 3
BACKGROUND
2. 회의 배경 및 목적
• 전통적으로 나스닥(미국) 상장을 우선 고려해 왔으나, 최근 한국 시장 상장도 옵션으로 진지하게 검토 중
• 본 회의는 상장 옵션 검토 및 IPO Readiness 업무 범위를 확정하기 위한 착수(Kick-off) 회의
• 피어그룹 분류 · 밸류에이션 스토리라인 · 감사/상장 요건을 중심으로 논의
계약 구조
삼일PwC가 d'strict Holdings Inc.의 IPO 시장분석 자문사로 선정. 2025년 US-GAAP 재무제표 PA 업무와 IPO Readiness 업무를 통합한 단일 계약(통화 US$)으로 진행.
d'strict | IPO Readiness Kick-off | 2026-06-17 (대외비)
3

## Slide 4
KEY DISCUSSION (1/2)
3. 주요 논의 내용 ①
범위 · 산출물 · 일정
• 시장환경 분석 / 규제·요건 비교(美·韓)
• 피어 벤치마크 밸류에이션 시뮬레이션
• 상장 로드맵·마일스톤 제시
• 산출물: 美·韓 비교 PPT · 일정: 5주
상장 시장 선택 · 피어 분류
• 피어 분류가 밸류에이션에 핵심 영향
• 엔터테인먼트 vs 테크 하이브리드
• 한국이 美 대비 더 빠른 성장·상장 가능성
d'strict | IPO Readiness Kick-off | 2026-06-17 (대외비)
4

## Slide 5
KEY DISCUSSION (2/2)
3. 주요 논의 내용 ②
사업계획 · 재무 현황
• 2030년까지 사업계획 보유
• 2026년 영업이익 흑자전환 목표
• 매출 성장 but 영업손실 지속
• 중간 CAPEX·대규모 파이낸싱 시점이 Pre-IPO 타이밍에 영향
상장 타이밍 · 성장 시점
• PCAOB 업리프트 후 이론상 1년 내 US IPO 가능
• 단, 현실적 허들로 지연 가능성 큼
• 보고서에 '성장 시점'을 핵심 고려요소로 포함
두바이 법인 이슈
• PCAOB 전환 시 예상 결함·개선포인트 추가 분석
• 두바이 매출 동향·결산 상황 점검
팀 · 커뮤니케이션
• 감사 담당 김혜진 합류
• 싱글 포인트(SPOC) 운영
• 회사 창구 공식화 + 김완 실장 CC
d'strict | IPO Readiness Kick-off | 2026-06-17 (대외비)
5

## Slide 6
ISSUES & DECISIONS
4. 핵심 쟁점 및 결정 사항
핵심 쟁점 (Key Questions)
• 미국(나스닥) vs 한국 — 우선 시장은?
• 지금이 착수에 적절한 시점인가?
• 성장 목표 시점과 시장 선택 접근법
• PCAOB 업리프트 후 1년 내 US IPO 가능?
• 두바이 PCAOB 업리프트 소요기간은?
• 두바이 매출·결산 현황은?
결정 사항
• 업무 범위 4개 영역 · 5주 일정 확정
  – (시장분석·요건비교·밸류에이션·로드맵)
• 보고서에 '성장 시점(Timing)' 반영
• 두바이 법인 결함·개선포인트 분석 포함
• 커뮤니케이션 싱글포인트 운영 (김완 실장 CC)
d'strict | IPO Readiness Kick-off | 2026-06-17 (대외비)
6

## Slide 7
ACTION ITEMS
5. 후속 조치 (Action Items)
■ 회사 (d'strict)
장지만 CFO
2030 사업계획(시나리오) 추가 전달
장지만 CFO
재무추정·자금조달 자료 전달 (회의 직후)
이영한 실장
업데이트된 회의 자료 준비·공유
이영한 실장
IR 자료·2030 사업계획서·자회사 정보 공유
이영한 실장
인수 대상/계획 정보 공유 (있을 경우)
이영한 실장
SPOC 연락처 공식화 + 김완 실장 CC
■ 자문사 (삼일PwC)
남승수
PBC(요청자료) 리스트 별도 송부
남승수
보고서에 '성장 시점' 주요 고려요소 포함
남승수
두바이 법인 결함·개선포인트 분석 수행
남승수
진행 중 추가 질문·요청 지속 전달
d'strict | IPO Readiness Kick-off | 2026-06-17 (대외비)
7

## Slide 8
RISKS & REFERENCES
6. 리스크 및 참고자료
리스크 · 점검 포인트
• 영업손실 지속 → 트랙별 재무·감사 요건 충족이 관건
• 피어 분류(엔터 vs 테크)에 따라 밸류 편차 큼
• 두바이 법인 PCAOB 전환 결함·업리프트 기간 불확실
• '1년 내 IPO'는 이론치 — 현실적 지연 요인 다수
참고 자료 (Google Drive)
• d'strict IPO Readiness Proposal_PwC.pdf
• 260202_나스닥 상장 IPO
• 나스닥 상장 유니콘 IPO 준비 로드맵
• 디스트릭트 IPO 준비 및 신사업 전략(비전 2028)
• 241017_IPO 자금조달 시뮬레이션.xlsx
• 240930_대주주 IPO품의건_v3.xlsx
d'strict | IPO Readiness Kick-off | 2026-06-17 (대외비)
8